АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Копылово

09 февраля 2021 г.                                                                        №  21

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Копыловского

сельского поселения в 2021 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Копыловское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2021 году, в соответствии с постановлением Администрации Томского района «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2021 году» от  26 января 2021 года  № 16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2021 года в муниципальном образовании «Копыловское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить план привлечения сил и средств,  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском талых вод согласно приложению 2.

3. Копии вышеуказанных Планов представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 1 марта 2021 года, ответственный управляющий делами (А.В. Попова).

4. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий, ответственный заместитель Главы Администрации (А.В. Харьковский).

5. Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, согласно приложению 3. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 1 марта 2021 года, ответственный управляющий делами (А.В. Попова).

6. Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, согласно приложению 4. Спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,     питьевой водой;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

7. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления согласно приложению 5, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, ответственный заместитель Главы Администрации (А.В. Харьковский).

8. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 1 марта 2021 года, ответственный заместитель Главы Администрации (Г.П. Павлюченко).

9. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой. Докладывать  об уровнях подъема воды ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу тел. 40-11-22, ответственный заместитель Главы Администрации (А.В. Харьковский).

10. Утвердить состав Комиссии по подготовке к пропуску паводковых вод муниципального образования «Копыловское сельское поселение», согласно приложению 6. Комиссии осуществлять контроль над выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Копыловского сельского поселения.

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение»  в сети Интернет (http://kopilovosp.tomsk.ru/).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации)                            А.А. Куринский

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего

весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по подготовке гидротехнических, производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2021 г. | До 15 марта | А.В. Харьковский |
|  | Проверить системы оповещения по населенным пунктам Копыловского сельского поселения. | до 20 марта | А.В. Харьковский |
| 2 | Провести разъяснительную работу с каждым собственником жилого дома, строения, попадающих в зону затопления о необходимости проведения противопаводковых мероприятий, обеспечению пожарной безопасности и личной безопасности проживающих в период прохождения паводка. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации. | До 20 марта | А.В. Харьковский |
| 3 | Провести сход граждан в д. Конинино Томского района Томской области | До 20 марта | А.В. Попова |
| 4 | Организовать работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожаров и т.п.) | март-июнь | А.В. Харьковский |
| 5 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговую точку для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемом от основной территории в период весеннего половодья. | До 1 апреля | А.В. Харьковский Руководители торговой точки. |
| 6 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | Февраль-март | Жилищно - коммунальные службы, руководители предприятий и организаций |
| 7 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, мотопомпы) | До 25 марта | Жилищно - коммунальные службы, руководители предприятий и организаций |
| 8 | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов, попадающих в зону подтопления (затопления) Определить и подготовить места для возможного расселения (размещения) людей и с/х животных, кормов | До 1 апреля | А.В. Харьковский |
| 9 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | февраль-июнь | А.В. Попова |
| 10 | Организовать проведение обследований, проведение необходимых работ по очистке водопропускных и водосбросных сооружений ГТС и расчистки водоотводного русла. | До начала интенсивного таяния снега | А.В. Харьковский |
| 11 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15 мая | А.В. Харьковский |

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

ПЛАН

привлечения сил и средств Копыловского сельского поселения,  для предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском талых вод в 2021 году

| № п/п | Наименование техники, (по видам и маркам) | Количество, (ед.) | Количество людей, (чел) | Организация, предприятие, частные лица, предоставляющие технику (людей) № тел. руководителя | № договора и дата его подписания на поставку сил и средств, либо дата и роспись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автобус Ситроен | 1 | 1 | МБУ ЦД |  |
| 2. | Шевроле Нива | 1 | 2 | Администрация |  |
| 3. | Hyundai Creta | 1 | 1 | Администрация |  |
| 4. | Трактор гусеничный ДТ-75 | 1 | 2 | ООО «УК п. Рассвет» тел. 988-787, 988-704. | договор б/н от 01.03.2018г. |
| 5. | Лодка (металл) | 1 | 2 | ООО «УК п. Рассвет» тел. 988-787, 988-704. | договор б/н от 01.03.2018г. |
| 6. | Трактор колесный МТЗ-82 | 3 | 3 | ООО «УК п. Рассвет» тел. 988-787, 988-704. | договор б/н от 01.03.2018г. |
| 7. | Экскаватор колесный | 1 | 1 | ООО «УК п. Рассвет» тел. 988-787, 988-704. | договор б/н от 01.03.2018г |

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

Г Р А Ф И К

дежурства ответственных должностных лиц сельского поселения

на период пропуска паводковых вод 2021 года

| № п/п | Ф И О | Должность | Телефон |  | Дата дежур-ства |  | Время дежур-ства | Роспись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раб. | Дом. |  |  |  |  |  |
| 1. | Куринский А.А. | Глава поселения | 989-101 | 8-913-821-24-28 | 15.04.20 24.04.20 03.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 2. | Харьковский А.В. | Заместитель Главы поселения | 989-555 | 988-445 8-952-802-46-14 | 16.04.20 25.04.20 04.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 3. | Попова А.В. | Управляющий делами | 989-230 | 989-200 8-923-401-42-95 | 17.04.20 26.04.20 05.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 4. | Чурикова Н.А. | Землеустроитель | 989-841 | 8-952-805-58-74 | 18.04.20 27.04.2006.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 5. | Зайцев Д.В. | Юрисконсульт | 989-230 | 8-952-894-89-34 | 19.04.20 28.04.20 07.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 6. | Бажан Ю.А. | Начальник ВУС | 989-193 | 989-467 8-953-917-81-37 | 20.04.20 29.04.20 08.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 7. | Галевская Н.В. | Ведущий бухгалтер | 988-231 | 799-469 8-923-401-43-02 | 21.04.20 30.04.20 09.05.20 | с 8.00 до 8.00 |  |  |  |
| 8. | Куринский А.А. | Глава поселения | 989-101 | 8-913-821-24-28 | 22.04.20 01.05.2010.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |
| 9. | Харьковский А.В. | Заместитель Главы поселения | 989-555 | 988-445 8-952-802-46-14 | 23.04.20 02.05.2011.05.20 |  | с 8.00 до 8.00 |  |  |

Дежурный водитель Павлюченко А.И. телефон -  8-923-445-87-77.

Диспетчер района – 40-11-22.

Дежурный ЦЭС – 73-79-70.

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

СПИСОК

граждан попадающих в зону подтопления в д. Конинино

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (основного квартиросъемщика, собственника жилья) (телефон) | Адрес место жительства | Количество голов сельскохозяйственных животных | Количество членов семьи/ из них детей | Члены семьи (иные граждане), проживающие в данном домовладении (телеф.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волхова Валентина Петровна | д. Конинино, дом № 35 | 0 | 1/0 | Дачный дом |
| 2 | Сотникова Надежда Филипповна | д. Конинино, дом № 36 | 1 тыс. взрослой птицы, 3 тыс. цыплят | 4/0 | Сотников К.А. Сотникова Е.А Сотникова И.М. |
| 3 | Жигалов Александр Семенович | д. Конинино, дом № 47 | 0 | 1/0 | Дачный дом |
| 4 | Петрова Зоя Леонидовна | д. Конинино, дом № 65 | 0 | 1/0 | Дачный дом |

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Приложение № 5 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

МЕСТА

размещения людей при эвакуации из зон подтопления

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга Копыловского сельского поселения». Томская область, Томский район, п. Рассвет, дом № 11.

Ответственный: заместитель директора Асташина Татьяна Михайловна

тел. рабочий: 988-755

тел. 8-913-800-93-12

Транспорт:

Автобус Ситроен – 1 ед., Шевроле Нива – 1 ед.  Hyundai Creta – 1 ед.

Ответственный: Харьковский Аркадий Владимирович

тел. рабочий: 989-555

тел. 8-952-802-46-14

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Копыловского

сельского поселения

от «09» февраля 2021г. №   21

Состав комиссии по подготовке к пропуску

паводковых вод в 2021 году

1. Харьковский А.В. – заместитель Главы Администрации – начальник отдела  по обеспечению жизнедеятельности населения.

2. Попова А.В. – управляющий делами – начальник отдела по управлению делами

3.  Приставко  В.А. – директор МБУ  ЦД, (по согласованию).

4.  Соложенко В.А. – директор  ООО «Ресурс», (по согласованию).

5.  Шляхтин А.В. –  директор ООО «АТАВАН», (по согласованию).

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский